****

**LOKALNI AKCIONI PLAN ZA MLADE 2025-2026.**

**OPŠTINA ROŽAJE**

(22.01.2025)

1. **UVOD**

Mladi su bez sumnje budućnost našeg grada. Oni su neprestani izvor kreativnih ideja i snaga iza mnogih društvenih promjena i aktivnosti. Oni, međutim, imaju svoje zahtjeve i probleme. Njima su potrebni pravi uzori umjesto kritičara. S obzirom na njihov značajnu ulogu, grad Rožaje će u narednim godinama raditi na poboljšanju uslova života ove demografije, jer je to neophodan korak u sprečavanju odlaska mladih građana iz grada ili zemlje. Kao grad, trudićemo se da našu domovinu učinimo pogodnijom za život i rad za mlade, omogućavajući im da iskoriste svoje vještine i znanje za podsticanje crnogorske privrede, posebno u Rožajama. Cilj Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Rožaje je podizanje statusa mladih u svim aspektima društva, u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade Republike Crne Gore.

Najprije su morali da se utvrde najvažniji aspekti života mladih, zatim glavna pitanja u tim oblastima i opis potencijalnih rješenja. U procesu izrade LAPM aktivno su participirali mladi, uzrasta od 15 do 30 godina, pa je sam dokument zasnovan na stvarnim potrebama mladih. Akcioni plan za mlade,za 2025-2026.godinu sadrži aktivnosti i mjere kojima će se pokrenuti sistemske, organizovane i stalne promjene u skladu sa željama i potrebama naših mladih sugrađana, koji predstavljaju sistem razvoja resursa. Kako se strategija prvenstveno odnosi na mlade od 15 do 30 godina, i aktivnosti su usmjerene na stvaranje povoljnog ambijenta za mlade.

Ideja vizije i misije ima posebno mjesto koje podržava razvoj mladih ljudi, koji su primarni akteri u evoluciji društva. Kako bi mladima Rožaja usadio uvjerenje da lokalna samouprava postoji za njih i u njihovo ime, opština kroz različite projektne aktivnosti, uključujući i radionicu, utiče na uključivanje i angažman mladih. Samo uz interesovanje i posvećenost mladih, uz korišćenje svih raspoloživih resursa za zadovoljenje njihovih potreba, može se ostvariti Vizija i Misija.

**Predsjednik opštine**

Rahman Husović

## **1.1 Pojam i značaj omladinske politike**

Mladi ljudi u današnjem društvu su više nego ikada zabrinuti za svoju budućnost zbog stvari kao što su demografske promjene, lažne vijesti, socijalna isključenost, diskriminacija, napredak tehnologije i populizam. Stoga, savremena omladinska politika ima odgovornost da pomogne mladim ljudima da ostvare svoj puni potencijal, razviju otpornost i sposobnost prilagođavanja promjenljivim okolnostima i steknu vještine potrebne za pozitivan doprinos naprednom, demokratskom i kohezivnom društvu. Priznanju i uvažavanju omladinskog rada, kao intersektorskog odgovora na društvene izazove, takođe treba posvetiti posebnu pažnju, jer je on ključan u prevenciji socijalne isključenosti i unapređenju socijalne inkluzije mladih. Razvijen je pravni i strateški okvir za nacionalnu i lokalnu implementaciju omladinske politike u Crnoj Gori tokom prethodnih deset godina kao dio procesa pridruživanja zemlje EU. Uprkos činjenici da pravne tekovine EU u oblasti omladinske politike spadaju u kategoriju „mekog prava“, za razliku od nekih drugih oblasti u kojima se nacije moraju pridržavati strogih propisa, Crna Gora je preuzela odgovornost za poštovanje Strategije EU za mlade, i drugih ključnih dokumenata privremenim zatvaranjem pregovaračkog poglavlja 26 (Obrazovanje i kultura). Kreiranje i sprovođenje omladinskih politika imaju jednak značaj i na nivou lokalne zajednice. Stoga je, u skladu sa zakonskim obavezama, nadležni organ opštine Rožaje, Sekretarijat za sport,kulturu i mlade, u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih započeo proces kreiranja Lokalnog akcionog plana za mlade za 2025-2026.godinu (LAPM[[1]](#footnote-1) 2025-2026).

### **1.1.1 Definicija pojma mladih i omladinske politike na lokalnom nivou**

Mladi ljudi imaju jedinstvene društvene osobine i pripadaju posebnoj starosnoj grupi. Kao nusprodukt modernog doba i građanskog društva, termin „mladi“ je društveni konstrukt koji ističe društvene karakteristike mladih kao starosne grupe. Omladinu čine mladi sa navršenih 15 do 30 godina života[[2]](#footnote-2).Kako mlada osoba ulazi u odraslo doba, počinje da preuzima odgovornosti u različitim oblastima svog života, kao što su porodica, finansije, obrazovanje i karijera. Postati autonoman u odnosu na svoju rođenu porodicu je osnovni proces sazrijevanja u odraslo doba. Nekoliko značajnih događaja je neophodno da bi se ovaj proces dogodio, uključujući završavanje škole, preseljenje od kuće, pronalaženje posla i osnivanje porodice.[[3]](#footnote-3)

Omladinska politika, kako je definisana Zakonom o mladima član 3("Službeni list" Crne Gore, broj 25/2019), je skup radnji i inicijativa državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave, nevladinih organizacija, studentskih tijela i studentskih parlamenata i drugih pravnih lica sa cilj poboljšanja statusa mladih, podsticanja njihovog društvenog i ličnog rasta i olakšavanja njihove integracije u društvo.

**1.2 Postupak izrade Lokalnog akcionog plana za mlade LAPM**

Lokalni akcioni plan za mlade predstavlja strateški dokument kojim se definišu prioritetne oblasti za mlade i aktivnosti koje odgovaraju na specifične potrebe mladih određene sredine. Ovim dokumentom se obezbjeđuje doprinos u sprovođenju ciljeva, kao i prioriteta Nacionalne strategije za mlade na lokalnom nivou.

Svi pojmovi upotrebljeni u ovom dokumentu u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koji se odnose.

Početni proces izrade LAPM: Na osnovu člana 5 i 14 Zakona o mladima („Sl. list CG“, br. 025/19 i 027/19), člana 58. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG“, br. 34/19 i 38/20) i člana 81. Statuta Opštine Rožaje ( Sl.list CG br 38/18; 16/21)., Predsjednik Opštine Rožaje donosi: Odluku o pristupanju izradi nacrta Lokalnog Akcionog plana za mlade za 2025-2026.godinu.

Prilikom izrade lokalnog akcionog plana vodilo se računa da sve planirane aktivnosti iz navedenih oblasti budu realne i u skladu sa planiranim vremenskim okvirima po Zakonu o mladima(„Sl. list CG“, br. 025/19 i 027/19.1 Procesom izrade LAPM upravljala je Radna grupa u sastavu:

1. Hamdo Šutković, Sekretarijat za sport,kulturu i mlade-koordinator
2. Armin Murić, Sekretarijat za sport,kulturu i mlade-član
3. Muamer Murić, Kabinet predsjednika-član
4. Rasim Luboder, NVO”Građanska inicijativa mladih-član
5. Nedžad Murić, Centar za socijalni rad Rožaje-član
6. Haris Zejnelagić, Zavod za zapošljavanje-ćlan

Radna grupa je imenovana rješenjem predsjednika opštine Rožaje br. UPI 015-056/24-208 u skladu sa Zakonom o mladima („Sl. list CG“, br. 025/19 i 027/19), bazirajući se na sljedeće :

1. Stvaranje uslova za početak izrade LAP-a

2. Prikupljanje potrebnih podataka za izradu LAP-a

3. Strateško planiranje

4. Proces javne rasprave

5. Usvajanje dokumenta od strane Skupštine opštine Rožaje

**Stvaranje uslova za pristup izradi LAP-a[[4]](#footnote-4)** – Prvi pristup izradi LAP-a bio je formiranje Radne grupe za izradu LAP-a i postavljanje temelja budućih aktivnosti kako bi finalni output tj. dokument bio usvojen na sjednici Skupštine opštine u 2025.godini.U početnoj fazi dogovoreno je da LAP za mlade bude sačinjen od aktivnosti na period od dvije godine (2025-2026). Realizacija aktivnosti biće praćena od strane nadležnog organa opštine za poslove omladinske politike, i svaka aktivnost biti će bilježena u procjeni sprovedenih aktivnosti sa ciljem kreiranja detaljnih aktivnosti za sljedeću godinu.

**Prikupljanje potrebnih podataka za izradu LAP-a** –Početna faza prikupljana podataka se odnosi na sprovedeno istraživanje o položaju mladih i njihovim stavovima o pojedinim pitanjima koji su od uticaja na njihov status u društvu. Podaci su prikupljeni kroz ostvareno istraživanje koje je sprovela Radna grupa za izradu LAPM..

**Strateško planiranje** - Ovaj dokument sadrži analizu trenutne situacije položaja mladih i njihov odnos u društvu.

Prikupljeni podaci Strateškog dokumenata za 2 godine su prepoznati problemi, ciljevi i aktivnosti za rješavanje problema čijem rješavanju će se pristupiti u narednom periodu. Lokalni akcioni plan za mlade predstavlja radni dokument koji je u skladu sa nekoliko važnih evropskih i svjetskih dokumenata, koji određuju strateške pravce razvoja mladih : Zakon o mladima.

**Proces javne rasprave -15 dana**

Usvajanje lokalnog akcionog plana za mlade – Posljednji korak u procesu izrade Lokalnog akcionog plana za mlade jeste usvajanje dokumenta na sjednici Skupštine opštine Rožaje u 2025.godini.

**1.3 Pravni i strateški resursi za sprovođenje omladinske politike**

Sistem Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori pomogao je Ministarstvu sporta i mladih u izradi nove Strategije za mlade 2023–2027 i Akcionog plana za mlade 2025–2026. Cilj ovog strateškog dokumenta je da koordinira podržano planiranje ključnih ciljnih ishoda koji se odnose na mlade u Crnoj Gori kroz proces participativnih konsultacija, kao i da definiše i ojača odgovarajući institucionalni okvir koji je u stanju da postigne ove ključne ciljne rezultate. Prema novom planu, mladi ljudi u Crnoj Gori neće biti tretirani samo kao subjekti, već i kao samostalni pojedinci koji učestvuju u kreiranju i sprovođenju javnih politika, imaju pristup poslovima i mogućnostima podrške omladinskom radu i postaju finansijski nezavisni. Strategijom je definisano četiri ključna prioriteta (ciljnih ishoda) kad su mladi ljudi u Crnoj Gori u pitanju, kao i mjere, podmjere i aktivnosti koje treba sprovesti da bi se definisani prioriteti ostvarili, te akteri koji su zaduženi za njihovu implementaciju.

Skupština Crne Gore usvojila je 28. juna 2016. godine prvi Zakon o mladima („Sl. list CG“, br. 042/16 i 013/18), uzimajući u obzir obimni zakonski okvir koji reguliše oblasti od značaja za mlade. u Crnoj Gori.Nakon skoro dvije godine primjene Zakona, uočeni su nedostaci u odredbama koje regulišu pojedine oblasti omladinske politike koje su na snazi do kraja godine. Jedan od razloga za njegovo donošenje je potreba usklađivanja novog Zakona o mladima sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list CG“, br. 037/17).Ovaj zakon reguliše način na koji se razvijaju i sprovode omladinske politike, kao i aktivnosti i inicijative koje se preduzimaju u cilju poboljšanja društvenog položaja mladih i uspostavljanja okvira neophodnog za zadovoljavanje njihovih potreba u svim oblastima od interesa (član 1)[[5]](#footnote-5). U cilju poboljšanja položaja mladih, njihovog društvenog i ličnog razvoja i integracije u društvo, državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, nevladine organizacije, studentski organi i studentski parlamenti i druga pravna lica su subjekti koji definišu omladinsku politiku, na primjer, prema ZoM (član 3). Novim zakonodavnim okvirom u oblasti omladinske politike (član 4) po prvi put je definisan omladinski rad u Crnoj Gori. U skladu sa njihovim potrebama i mogućnostima, opisuje aktivnosti koje se sprovode sa i za mlade ljude u cilju podrške njihovom učenju, društvenom i ličnom razvoju, samostalnosti i prelasku u odraslo doba. Ove aktivnosti se zasnivaju na neformalnim metodama obrazovanja.

Pravni okvir za donošenje Lokalnog akcionog plana za mlade 2025 – 2026 (u daljem tekstu LAPM) sadržan je u članu 14 Zakona o mladima (“Sl. list CG”, br.25/19 i 27/19), kojim je propisana dužnost opštine da donese LAP za mlade za period važenja nacionalnog Akcionog plana, najkasnije do 31. decembra tekuće godine, i da isti mora biti usaglašen sa nacionalnom Strategijom za mlade.

Proces izrade Lokalnog akcionog plana za mlade 2025 – 2026 vođen je od strane Sekretarijata za sport,kulturu i mlade, kao organa nadležnog za oblast omladinske politike. Tekst Nacrta plana izrađen je u saradnji sa institucijama i nevladinim organizacijama koje u svakodnevnom radu i sprovođenju aktivnosti kontaktiraju sa mladima, imaju iskustva u radu sa mladima i razumiju njihove potrebe. Operativni ciljevi za mlade koji su definisani ovim akcionim planom su proizvod participativnog procesa kroz koji je ovaj dokument nastao, kao i usklađivanja sa nacionalnom Strategijom za mlade. Pored identifikacije lokalnih operativnih ciljeva, ovaj akcioni plan definiše aktivnosti koje treba sprovesti kako bi se definisani operativni ciljevi ostvarili, te aktere koji su zaduženi za njihovu implementaciju.

Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 19.10.2023. godine, donijela je Strategiju za mlade 2023-2027.

Strategija za mlade je kreirana na osnovu sledećih načela:

* Zasnovana na pravima - ova Strategija prepoznaje ljudska prava i prava mladih kao polaznu osnovu za mjere i aktivnosti.
* Mladi kao resurs - viđenje mladih ljudi kao aktivnih činilaca pozitivnih promjena u društvu, koje treba podržati, a ne kao problem koji treba riješiti.
* Zasnovana na znanjima i dokazima - kroz kreiranje baze znanja o mladima, koja je mapirala potrebe mladih ljudi, te uključila rezultate dostupnih istraživanja i statistika, kao i podatke o praksama u sektoru.
* Holistička - prepoznaje međuresornu i međusektorsku saradnju kao preduslov za stvaranje podsticajnog okruženja za mlade, u kojem mogu razvijati svoja znanja, viještine i vrijednosti.
* Inkluzivna - ova Strategija vidi mlade kao kategoriju stanovništva u okviru koje postoje različite grupe mladih, koje kroz koordinisane napore institucija ostvaruju ravnopravan pristup i mogućnosti da jednako uživaju svoja prava, te ostvaruju svoje aspiracije.
* Participativna - kroz različite elemente razvoja ove Strategije, mladi koji su ujedno i krajnji korisnici i ciljna grupa ove Strategije, su bili ukjučeni u njen razvoj.
* Organizovan odgovor na potrebe mladih - ova Strategija ističe važnost vertikalne i horizontalne saradnje, na svim nivoima, sa ciljem kreiranja sistema koji će podržavati mlade da ostvare svoj potencijal.
* Konkretna - politika koja predviđa jasne mjere, aktivnosti, nadležnosti, mehanizme za praćenje i evaluaciju, budžet i odgovornost za sprovođenje.

Strategijom za mlade Crne Gore 2023-2027 su definisani strateški cilj, vizija i četiri operativna cilja koje će pratiti i Lokalni akcioni plan za mlade Opštine Rožaje 2025 – 2026.

Lokalni akcioni plan za mlade definiše sljedeće operativne ciljeve:

* Unapređenje lokalne infrastrukture podrške mladima pri tranziciji u odraslo doba kroz uspostavljanje i održavanje raznovrsnih programa i servisa;
* Podsticanje aktivnog građanstva među mladima putem stvaranja inkluzivnog okruženja i pružanja resursa za njihovo aktivno učešće u kreiranju i sprovođenju javnih politika;
* Uspostavljanje međuresornih inicijativa i saradnje radi poboljšanja sveukupnog položaja mladih, kroz koordinirane napore različitih sektora;
* Optimizacija mehanizama za efikasno kreiranje, sprovođenje, praćenje i evaluaciju omladinske politike putem uspostavljanja transparentnih i participativnih procesa.

Kada je riječ o nacionalnim dokumentima, ovaj dokument je usklađen sa:

* Strategijom za mlade Crne Gore 2023-2027
* Strategijom rodne ravnopravnosti 2021-2025;
* Strategijom zaštite i unaprjeđenja mentalnog zdravlja u Crnoj Gori.
* Zakonom o mladima (“Sl. list CG”, br.25/19 i 27/19)

**1.4 Ključni lokalni akteri i institucionalni okvir za implementaciju omladinske politike**

U cilju zadovoljenja potreba i interesa mladih, Opština je dužna da shodno ZoM (član 14) donese Lokalni akcioni plan za mlade. Ovaj plan mora da uključuje lokalne inicijative i aktivnosti politike za mlade. Prema ZoM (član 18), opština Rožaje će formirati lokalni Savjet za mlade (LSZM) što je predvidjeno i aktivnostima LAPM za 2025-2026.godinu, koji je stručno-savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika nevladinih organizacija koje sprovode omladinsku politiku i opštinskih organizacija koje nadgledaju omladinsku politiku. Opština Rožaje je predvidjela budžetom za 2025.godinu i osnivanje Kancelarije za mlade u okviru Sekretarijata za sport,kulturu i mlade gdje bi na taj način prepoznala mlade ljude kao bitan činilac koji  treba da doprinese izgradnji i razvoju društva a takodje radilo bi se na afirmaciji mladih i njihovom uključivanju u život društva, promovisanju volonterskog rada i rješavanju problema mladih uvažavajući njihove potrebe.

1. **ANALIZA STANJA**

## **Swot analiza**

|  |  |
| --- | --- |
| **SNAGE** | **SLABOSTI** |
| * *Sekretarijat za sport,kulturu i mlade* * *Povoljan geografski položaj* * *Povoljni uslovi za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje* * *Kvalitetna primarna i preventivna zaštita;* * *Visoki potencijali za razvoj turizma;* * *Infrastruktura koja omogućava bavljenje različitim vrstama sporta;* * *Jasna vizija upravljačke strukture o daljem razvoju opštine;* * *Aktivno učešće lokalnih NVO koji se bave omladinskom politikom.* | * *Nedovoljni institucionalni kapaciteti lokalne uprave u oblasti omladinske politike;* * *Odlazak mladih van granica opštine;* * *Nespremnost mladih za tranzicijom od profesije do posla* * *Nezainteresovanost mladih za informacijama* * *Nedovoljna promovisanost volonterizma;* * *Nedostatak finansijskih sredstava;* * *Nepostojanje jasnih pravila i kriterijuma na osnovu kojih se finansira omladinska politika iz lokalnog budžeta;* * *Nedovoljna saradnja mladih na međuopštinskom i regionalnom nivou;* * *Zanemaren rad sa djecom u vannastavnim aktivnostima;* * *Nedovoljna obučenost i primjena novih tehnologija, znanja, iskustava i vještina;* * *Ne postoji omladinski servis i kancelarija za mlade* |
| **ŠANSE** | **PRIJETNJE** |
| * *Porast broja stanovnika;* * *Izrada Lapa* * *Postojanje Nacionalne strategije za mlade* * *Postojanje odsjeka koji se bavi problemima mladih* * *Pozitivan stav građana prema omladini;* * *Motivisanost mlađe populacije za bavljenje sportom;* * *Dostupnost sredstava iz EU fondova za promociju i razvoj omladinske politike;* * *Povećanje broja privrednih subjekata koji bi mogli da sponzorišu omladinsku politiku;* * *Značajan broj razvojnih projekata.* | * *Odlazak mladih van granica opštine;* * *Ekonomska loša situacija koja utiče na mlađu populacij* * *Nedostatak finansijskih sredstava* * *Nedostatak motivacije mladih* * *Loš uticaj društvenih medija na mlade* * *Nedovoljan broj radnih mjesta;* * *Nepostojanje evidencija o broju mladih, obrazovanju, o nezaposlenosti (koliko ih je na birou rada).* |

## **2.2 Istraživanje o stavovima i položaju mladih u opštini Rožaje**

Svrha ovog istraživanja je da precizira suštinske osobine koje obuhvataju kulturu mladih u današnjem društvu. Pošto su obrazovanje i tržište rada primarni faktori koji olakšavaju ili ometaju društvenu mobilnost, potrebno je prvo objasniti stavove i položaj mladih u ovim kontekstima kako bi se bolje razumjela njihova situacija.

Naše razumijevanje koliko je otvoreno i mobilno društvo – odnosno kako i u kojoj mjeri sistem nudi jednake mogućnosti za napredovanje za sve ljude, bez obzira na porijeklo – potpomognuto je istraživanjem socijalnog i ekonomskog statusa mladih. Kao rezultat toga, ključno je fokusirati se na faktore koji utiču na disparitete u društvenim položajima i podsticati mlade ljude da se razlikuju u pogledu svog obrazovanja, zapošljavanja, mobilnosti, učešća u donošenju odluka i drugim oblastima. Pored toga, važno je razmotriti kako mladi ljudi gledaju i procjenjuju određena pitanja koja su ključna za poboljšanje njihovog položaja na lokalnom nivou.

U današnjim društvima, obrazovne mogućnosti u velikoj mjeri pomažu u mobilnosti mladih ljudi. Ali obrazovanje takođe značajno doprinosi održavanju društvenih i klasnih hijerarhija.

Prema teorijama i empirijskim dokazima, socijalno poreklo mladih značajno utiče na to kako oni vide i teže da traže prilike, kako vide i procenjuju obrazovanje, i na kraju, koliko je vjerovatno da će postići određene društvene pozicije. Na stepen obrazovanja djece utiče niz faktora, uključujući kulturni kapital, porodični socioekonomski status i gustina društvenih mreža i kontakata.

### **2.2.1 Cilj i korišćeni instrumenti u postupku istraživanja**

U cilju prikupljanja podataka za izradu LAPM u opštini Rožaje u III kvartalu 2024.godine sprovedeno je istraživanje javnog mnjenja na uzorku od 60 mladih ljudi putem anketnog upitnika sa pitanjima o stavovima mladih prema politici na lokalnom nivou, vrijednosti mladih, njihov odnos prema demokratiji i EU, stavovima mladih o zadovoljstvu poslom koji obavljaju, nezapošljenosti, kakav je njihov stav po pitanju migracija mladih ljudi iz Rožaja pa i Crne Gore, i koji su najčešći razlozi zbog čega mladi ljudi napuštaju Crnu Goru pa opštinu Rožaje, o tome kako je mišljenje mladih o sadašnjem obrazovnom programu i da li je on usklađen sa potrebama tržišta rada, o tome koliko vremena im je potrebno da pronađu posao, kako je njihovo mišljenje da li je obrazovni profil za koji se školuju ili su se školovali u skladu sa potrebama tržišta rada u Rožajama, na koji način se mladi informišu i koja su to sredstva informisanja, društvenim mrežama i njihovom uticaju na položaj mladih, aktivnostima mladih i volonterizmu, bezbijednosti i zdravlju mladih.

Cilj ovog istraživanja je prikupljanje podataka koji su trenutno dostupni o mladim ljudima na duži rok, korišćenjem različitih metoda i tehnika prikupljanja podataka koji govore o njihovom položaju i percepciji stvari na lokalnom nivou, kao i da se utvrdi njihov navike, stavove i probleme sa kojima se suočavaju kroz različite metode proučavanja mladih.

Drugi cilj jeste da ovo ne bude isključivo redovni, godišnji izvještaj, već da svake godine realizujemo istraživanje i publikujemo izvještaj sa svrhom praćenja stanja i eventualnih promjena, analiziramo da li određene politike daju rezultate i da na taj način objedinjujemo podatke koji će s jedne strane predstavljati vid praćenja i ocjenjivanja politika za mlade, a s druge strane činiti bazu za predlaganje i kreiranje javnih politika zasnovanih na dokazima (evidence-based policy princip).

Rezultati istraživanja su namijenjeni svim akterima omladinske politike, prije svega donosiocima odluka, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou, kako bi se upoznali sa položajem mladih i svoje politike mogli da kreiraju tako da unapređuju njihov položaj. Osim toga, namijenjen je i svim organizacijama civilnog društva kao izvor informacija u različitim oblastima koje se mogu koristiti za različite potrebe u zavisnosti od primarnih oblasti djelovanja organizacija.

Prema metodološkom pristupu i načinu prikupljanja podataka, istraživanje je kvalitativno i kvantitativno, odnosno korišćene su obje metode istraživanja i prikupljanja podataka.

Za potrebe istraživanja pripremljen je anonimni **anketni upitnik za mlade putem Google forms platforme** uzrasta od 15 do 30 godina na teritoriji opštine Rožaje. Tip uzorka je namjerni/ciljani na populaciju mladih kao dijela opšte populacije u odnosu na godine (od 15 do 30 godina), a u okviru tog (osnovnog) skupa, uzorak je slučajni, stratifikovan na osnovu godina, pola, mjesta stanovanja i obrazovanja.

Upitnik je imao devet oblasti: Ukupno je bilo 27 pitanja, podijeljenih u sljedeće kategorije: 1. Osnovne informacije; 2. Politička uključenost; 3. Omladinske vrijednosti; 4. Mladi i tržište rada; 5. Obrazovanje, zapošljavanje i mobilnost; 6. Društveni aktivizam i učešće mladih; 7. Bezbijednost i zdravlje mladih; 8. Volonterski rad; 9. Društvene mreže i njihov uticaj na mlade. Ispitanici nijesu bili obavezni da odgovore ni na jedno pitanje. Upitnik je popunilo šezdesetak mladih iz opštine Rožaje.

### **2.2.2 Obrada podataka**


Podaci su unijeti nakon završetka prikupljanja i provjere prikupljenih podataka, a obrada podataka je izvršena pomoću SPSS statističkog programa. Obrada podataka opisuje SPSS izlaze kao što su grafikoni, tabele, deskriptivna statistika i ključne frekvencije. Dobijeni rezultati istraživanja obiluju brojnim podacima koji su nam pružili značajne informacije prilikom pripreme LAPM 2025-2026 i koji su takodje povezani sa planiranim aktivnostima u okviru LAPM 2025-2026 iz razloga što su rezultati istraživanja pokazali da se aktivnosti u okviru LAPM 2025-2026 moraju planirati prema potrebama mladih na lokalnom nivou na način da se doprinese sveukupnom položaju mladih u opštini Rožaje. Takođe, rezultati istraživanja pokazuju da mladi ne poznaju mehanizme koji su im na raspolaganju za uključivanje u donošenje odluka. Mlade osobe u svim sredinama moraju imati značajniju ulogu u neformalnim edukacijama kao i kada je riječ o učestvovanju u donošenju propisa i strateških dokumenata što će imati prilike da to ostvare kroz aktivnosti predvidjene LAPM 2025-2026. Dosadašnje iskustvo mladih je uglavnom negativno po pitanju učešća u takvim aktivnostima, a uključenost je formalna i svodi se na uključivanje onih koji su već prepoznati kao aktivniji članovi zajednice, ili se vrši po političkoj liniji. Ipak, da bi se stekla jasnija slika o politikama i aktivnostima koje suštinski odgovaraju potrebama mladih, izradom LAPM 2025-2026 i aktivnostima predvidjenim u okviru LAPM 2025-2026 uključivanje mladih mora biti na znatno većem nivou prilikom sprovedjena predvidjenih aktivnosti u okviru LAPM 2025-2026.

Stoga je potrebno u 2025.godinu realizacijom aktivnosti koje su predvidjene LAPM 2025-2026 raditi na promociji i podizanju svijesti mladih o omladinskom aktivizmu i postojećim mehanizmima za učešće u donošenju odluka koje ih se tiču direktno ili indirektno. Time bi se postiglo bolje targetiranje potreba na lokalnom nivou, a same politike i predviđene aktivnosti bi bile efikasnije.

### **2.2.3 Rezultati istraživanja**


**Uzorak ispitanika**

Upitnik su popunjavali mladi svih uzrasta, na osnovu starosne distribucije ispitanika.

​


**Grafikon 1**. Pol

Od mladih koji su popunili upitnik, 53% odnosno 32 ispitanika su bile žene, a 47% odnosno 28 ispitanika su bili muškarci.



**Grafikon 2.** Stečeno obrazovanje

Na osnovu podataka predstavljenih rezultata na grafikonu br.2 vidi se da je najveći procenat ispitanika bio iz reda mladih sa srednjom školom to 44,3%, osnovnom školom 27,4%, fakultetom osnovne studije 14,7%, visokom školom 6,2%, dok je najmanji procenat ispitanika kad su magistarski studiji 7,1%.




**Grafikon 3.** Tip stanovanja

Samo 10,3% mladih, prema studiji, živi u sopstvenim stanovima; 64,9% živi u porodicama, a preko 20% iznajmljuje. Ova činjenica utiče na državno pitanje koje će pomoći u stvaranju preduslova za odrastanje, naseljavanje i zasnivanje porodice, pored činjenice da je stambeno zbrinjavanje mladih jedan od prioriteta omladinske politike u narednom periodu.

Fenomen odlaska mladih iz zemlje je nesumnjivo jedan od velikih problema sa kojima se suočava crnogorsko društvo, a to ima direktan uticaj na sjever Crne Gore, stoga i na opštinu Rožaje. Bolje preduzete mjere i aktivnosti u prethodnom periodu kojima bi se obezbijedila nezavisnost mladih i njihova egzistencija na lokalnom nivou sigurno bi smanjila njihovo razmišljanje o napuštanju kako Crne Gore, tako i opštine Rožaje.

**Odnos mladih prema politici na lokalnom nivou**




**Grafikon 4.** Da li pratite lokalnu politiku?

Na pitanje da li redovno prate lokalnu politiku (opštinski/gradski nivo), samo 17,1% ispitanika je reklo da ih prati, 31% je odgovorilo da ne prati, a 52% je reklo da povremeno prati lokalna politička dešavanja.

**Zaključak**

Informacije o političkom učešću mladih pruža ova anketa. U lokalnoj samoupravi ima i mnogo mladih odbornika; međutim, na osnovu posljednjeg saziva lokalne skupštine opštine, ne izgleda da se mladi ljudi posebno podstiču da se uključe i budu aktivni u politici. Ova grupa je samo malo zainteresovana za politička dešavanja jer svoje vijesti uglavnom dobijaju sa veb stranica i društvenih medija.


**Vrijednosti mladh**



**Grafikon 5.** Da li je demokratija najbolji oblik političke vlasti

Sproveli smo anketu među mladima kako bismo saznali da li misle da je demokratija najbolji tip političke vlasti. Odgovori su prikazani na grafikonu broj šest, koji podržava naše nalaze jer je čak 44% ispitanika reklo da je demokratija najbolji tip političke vlasti.


Kada smo pitali mlade ljude o njihovim početnim razmišljanjima o ideji Evropske unije, njihovi odgovori su otkrili da je, sa 49%, najčešći odgovor bio neutralan, zatim negativan sa 30%, a pozitivan sa samo 21%.



**Grafikon 6.** Percepcija i odnos mladih prema EU

Na pitanje da li bi život u Crnoj Gori bio bolji da naš narod uđe u EU, mišljenja mladih o tome su:

​




**Grafikon 7.** Mišljenje mladih o EU

Na osnovu dobijenih rezultata istraživanja koji su prikazani na grafikonu br.8 vidi se da 26% mladih ljudi smatra da bi se ulaskom Crne Gore u EU u Rožajama bolje živjelo, a čak 31% ispitanika smatra da ne bi došlo do nekih promjena već da bi sve ostalo na istom nivou.

**Zaključak**

Ovo poglavlje se fokusiralo na stavove mladih prema demokratiji i njihovim vrijednostima. Čini se da se liberalne vrijednosti povećavaju, uz određena ograničenja, prema većini posmatranih indikatora (podrška EU, povjerenje u demokratiju, itd.). Međutim, primarni razlog za to je slabljenje otpora i porast apatije. Velika većina njih i dalje vjeruje da je demokratija najbolji tip vlasti, a kad su u pitanju stavovi prema EU većina ispitanika smatra da ne bi došlo do nekih promjena ulaskom Crne Gore u EU već da bi sve ostalo na istom nivou.


**Mladi, kvaliet života i tržište rada**



**Grafikon 8**.Koliko ste zadovoljni trenutnim socio-ekonomskim statusom?


Polovina mladih danas je uglavnom zadovoljna svojim socio-ekonomskim statusom, a zajedno sa onima koji su veoma zadovoljni, oni čine ubedljivu većinu od 72,5%. Zadovoljstvo socio-ekonomskim statusom predstavlja jedan od ohrabrujućih indikatora kada je riječ o položaju mladih na tržištu rada.

Nezaposlene mlade pitali smo koliko dugo su u takvom statusu. Čak petina nezapošljenih mladih odnosno 21% nezapošljeno je duže od dvije godine.




**Grafikon 9.** Koliko dugo ste nezapošljeni

Kada smo pitali mlade da li planiraju da napuste Crnu Goru i Rožaje, rezultati su pokazali da 24,6% njih već planira da ode iz zemlje, dok je 25,1% reklo da planira, ali još nije započelo proces planiranja, a 39% ispitanika je reklo da nije planiralo ali nije isključilo mogućnost napuštanja Crne Gore i Rožaja.



**Grafikon 10.** Da li planirate da se odselite

Raspitali smo se kod mladih o razlozima odlaska iz Rožaja i Crne Gore. Za respektabilniji život većina njih bi se preselila (32%).




**Grafikon 11.** Zašto biste se odselili iz Rožaja

**Zaključak**

Ovo poglavlje pruža informacije o izgledima za zapošljavanje mladih i poziciji na tržištu rada. Takođe je pokrivao njihovu mobilnost, strategiju emigracije i putovanja. Slično kao i prethodnih godina, sjeverni region Crne Gore, koji obuhvata grad Rožaje, ima mnogo veću stopu nezaposlenosti od ostalih regiona. Stopa nezaposlenosti mladih na tržištu rada je i dalje nevjerovatno visoka. Rezultati studije pokazuju da je većina mladih zaposlenih zadovoljna svojim socio-ekonomskim statusom u društvu.


Među nezapošljenim mladima veliki je broj onih koji su nezapošljeni duže od godinu dana, a problem je posebno veliki u kategoriji mladih žena. Mladi nisu promijenili svoja uvjerenja od prethodnih godina, i dalje smatraju da je za dobijanje posla mnogo važnije da li imate lična i porodična poznanstva i kontakte ili članstvo i aktivizam u političkoj partiji od formalnog i neformalnog obrazovanja.

**Mladi i obrazovanje**



**Grafikon 12.**Zadovoljstvo mladih obrazovnim programom (%)


Rezultati istraživanja pokazuju da je čak 55% mladih ispitanika nezadovoljno obrazovnim programom, 27% je odgovorilo da je zadovoljno dok je 18 % ispitanika odgovorilo da je donekle zadovoljno.



**Grafikon 13.** Koliko vremena Vam je bilo potrebno da se zaposlite


Na pitanje koliko je vremena trebalo da se zaposle ako rade na terenu, većina mladih (59%) je odgovorila da je za to bilo potrebno manje od godinu dana, a petina je rekla da je za to bilo potrebno više od tri godine.

Pitali smo mlade i da li misle da za obrazovni profil za koji se školuju ili su se školovali postoji potreba na tržištu radne snage u Rožajama. Skoro četvrtina mladih smatra da ne postoji potreba na tržištu rada za njihovo zanimanje.




**Grafikon 14.** Tržište radne snage i obrazovni profil

Na pitanje da li vjeruju da će brzo pronaći posao na tržištu nakon završetka škole ili studija, 38% onih koji se školuju reklo je da hoće, 30% je odgovorilo da nisu sigurni, a 32% mladih je odgovorilo da neće naći zaposlenje u bliskoj budućnosti. Ove brojke pokazuju da je optimizam mladih ljudi u pogledu zapošljavanja nastavio da blago raste.




**Grafikon 15.** Zapošljenje nakon studija

Pitali smo mlade koliko će im, prema njihovom mišljenju, ono što su naučili u školi pomoći pri pronalaženju posla. Vidimo da je situacija gotovo simetrična, s tim što je najveći broj mladih negdje u sredini.



**Grafikon 16.**U kojoj meri će vam znanje koje ste stekli u školi ili na fakultetu pomoći u traženju posla?

Takođe smo se raspitivali kod mladih o njihovoj volji da rade na drugim poslovima dok se ne zaposle u struci. Do 47% njih je spremno da radi različite poslove dok ne nađu onaj koji odgovara njihovim potrebama u poslu; Njih 29% kaže da bi radilo samo iz nužde, a 14% kaže da ne bi radilo duže od šest meseci. Nalazi pokazuju da mladi u Rožajama nisu izbirljivi u pogledu posla i da bi radili gdje god im se ukaže prilika, pri čemu je samo 7% izjavilo da ne bi radilo, a 3% da nije sigurno.




**Grafikon 17.** Da li ste spremni da radite druge poslove?

**Zaključak**

Kroz ovu studiju smo mogli da saznamo više o mišljenjima mladih u Rožajama o obrazovanju, njegovoj vrijednosti i mogućnosti korišćenja znanja za dobijanje posla. Samo 27% mladih zapošljenih radi poslove za koje su se školovali, uprkos blagom porastu u odnosu na prethodnu godinu. Ovaj procenat je još uvijek nedovoljan. Zabrinjava to što značajan dio mladih i dalje smatra da obrazovanje koje su stekli nije relevantno za radnu snagu. Međutim, značajan dio mladih (47%) je voljan da radi na drugim poslovima kako bi sačekali neku poslovnu poziciju u skladu sa stručnom spremom.


**Omladinski aktivizam i volontiranje**

Pitali smo mlade da li su članovi nekog udruženja građana i 18% njih participira u društvu kroz udruženja, dok 82% mladih nijesu članovi nekog udruženja.




**Grafikon 18.** Dali ste članovi nekog udruženja

Kada smo mlade pitali da li znaju da li postoji zakon o mladima, samo 18 % njih je reklo da zna da je usvojen i da je na snazi.




**Grafikon 19.** Da li znate da postoji Zakon o mladima

Na pitanje da li znaju da postoji Zakon o volontiranju samo je 16% mladih ispitanika dalo potvrdan odgovor dok njih 84% nije upoznato sa Zakonom o volontiranju.



**Grafikon 20.** Da li znate da postoji Zakon o volontiranju

Odgovarajući na pitanje da li su ikada volontirali ili trenutno volontiraju, 20% ispitanika je reklo da jesu, a 80% da nikada nisu volontirali.




**Grafikon 21.** Da li ste nekada volontirali ili trenutno volontirate

**Zaključak**


Nalazi studije podržavaju ideju da je uključenost mladih u građanska udruženja još uvijek relativno niska. Relativno mali broj njih učestvuje na tribinama i protestima, ali mnogi od njih potpisuju peticije. Prijateljstvo, zaštita životne sredine i aktivizam ostaju glavni motivi za volontiranje.

**Bezbijednost i zdravlje mladih**



**Grafikon 22.** Izloženost fizičkom, verbalnom i digitalnom nasilju


Prema nalazima istraživanja, 37% mladih je izjavilo da je iskusilo fizičko, verbalno ili sajber nasilje, dok je 63% učesnika reklo da nikada nije iskusilo nijednu od ovih vrsta nasilja.



**Grafikon 23.** Izloženost diskriminaciji


Rezultati prikazani na grafikonu br.24 pokazuju da je 66% mladih ispitanika bilo izloženo nekoj vrsti diskriminacije.

Pitali smo mlade u Rožajama da li imaju neku hroničnu bolest kako bismo dobili još bolji uvid u njihovo zdravlje.



**Grafikon 24.**Da li imate neko hronično oboljenje

Rezultati pokazuju da 87% ispitanika nema neko hronično oboljenje dok je 13% odgovorilo da imaju neko hronično oboljenje.




**Grafikon 25.** Da li posjećujete doktora

Na pitanje da li posjećuju doktora 55% je odgovorilo da ne posjećuje doktora do 45% je kazalo da posjećuju doktora.

**Zaključak**


U kojoj mjeri su mladi izloženi verbalnom, fizičkom i digitalnom nasilju pokazuje ovo istraživanje, koje sugeriše da niz faktora doprinosi nesigurnom okruženju u kojem žive mladi u Crnoj Gori i Rožajama. Porodična dinamika, socijalna pitanja i neefikasnim sistemima krivičnog pravosuđa je nešto čemu mladi ljudi daju prioritet. Najnoviji podaci pokazuju da mladi ljudi daju mnogo niže ocjene za svoje mentalno zdravlje nego za fizičko zdravlje, pri čemu mladi uglavnom pozitivno ocjenjuju svoje fizičko zdravlje.

**Informisanje mladih ,društvene mreže i njihov uticaj na mlade**




**Grafikon 26.** Koje uređaje koristite za informisanje

Ispitivali smo mlade o uređajima koje koriste za pristup informacijama. Prema odgovorima, većina njih za dobijanje informacija koristi telefon (93,5%), zatim laptop (65,5%) i televizor (45,9%, neznatno smanjenje upotrebe televizije).




**Grafikon 27.** Uticaj društvenih mreža na komunikaciju

Ne samo da stručnjaci sve više istražuju kako društvene mreže utiču na različite aspekte života, već i šira javnost i popularna kultura raspravljaju o ovoj temi. U ovom specifičnom kontekstu, zamolili smo mlade da ocijene kako su društvene mreže uticale na njihove živote. Dok većina mladih (38,2%) vidi da društvene mreže imaju pozitivan uticaj na komunikaciju, obrazovanje i radno mjesto, 35,9% smatra da ove mreže nemaju uticaja na njihovo slobodno vrijeme, a samo 3,8% vjeruje da društvene mreže imaju uticaj na komunikaciju.



**Grafikon 28.** Uticaj društvenih mreža na obrazovanje

Rezultati istraživanja pokazuju da 37% ispitanika je neutralno kad je uticaj društvenih mreža na obrazovanje u pitanju, dok 32, 1% smatra da pozitivno utiču a samo 13,7% ispitanika smatra da društvene mreže negativno utiču na obrazovanje.



**Grafikon 29.** Uticaj društvenih mreža na slobodno vrijeme mladih

Rezultati istraživanja prikazani na grafiku 30 pokazuju da 25,1% ispitanika smatra da društvene mreže pozitivno utiču na slobodno vrijeme mladih, 40,5% da negativno utiču, dok je 34,4% ispitanika imalo neutralne stavove.

**Zaključak**

Dvadeset pet procenata mladih osjeća se negativno u vezi sa uticajem društvenih medija na njihovo slobodno vrijeme. Stoga je za identifikaciju potencijalnih negativnih efekata i osmišljavanje plana za njihovo rješavanje ključno sprovesti istraživanje o uticaju društvenih mreža na sve aspekte života i psihički razvoj mladih u Rožajama.

1. **FINANSIJSKI OKVIR LAPM 2025-2026**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red.br** | **Operativni cilj** | **Budžet** | **Vremenski period** |
| **1.** | Stvoriti nove i poboljštai postojeće uslove radi uspostavljanja kontinuiranog sistema osiguranja kvaliteta omladinskog rada na lokalnom nivou | **64.700,00 eura** | **2025-2026** |
| **2.** | Stvaranje uslova da mladi budu aktivni građani i građanke, uključeni u kreiranje i sprovođenje javnih politika | **19.000,00 eura** | **2025-2026** |
| **3.** | Ostvarivanje međuresorne saradnje u cilu poboljšanja sveukupnog položaja mladih na lokalnom nivou | **600,00 eura** | **2025-2026** |
| **4.** | Uspostaviti i kreirati jasne mehanizme za efikasnu implementaciju i sprovodjenje omladinske politike na lokalnom nivou | **600,00 eura** | **2025-2026** |
| **5.** | **Ukupno:** | **84.900,00 eura** | **2025-2026** |

1. **AKCIONI PLAN**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 1: Razvoj održivog i kvalitetnog sistema servisa i programa za podršku mladima pri tranziciji u odraslo doba** | | | | | | |
| **Operativni cilj (na lokalnom nivou): Stvoriti nove i poboljštai postojeće uslove radi uspostavljanja kontinuiranog sistema osiguranja kvaliteta omladinskog rada na lokalnom nivou** | | | | | | |
|  | **Aktivnost** | **Nosioci aktivnosti** | **Početak realizacije/Završetak realizacije** | **Indikatori** | **Finansijska procjena** | **Izvor finansiranja** |
| 1. | Podizanje svijesti kod mladih ljudi o značaju omladinskog rada u cilju obezbjedjivanja kvaliteta omladinskog rada na lokalnom nivou | Opština Rožaje  Nvo  Škole | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | -Održane najmanje 2 radionice u cilju podizanja svijesti kod mladih o značaju omladinskog rada na lokalnom nivou  - Najmanje 20 mladih ukjučeno u aktivnostima predvidjenih radionicama  **Izvor:** Izvještaj o realizovanim radionicama | 300 eura | Budžet Opštine |
| 2. | Kreiranja kvalitetnog ambijenta omladinskog rada na lokalnom nivou kroz edukovanje mladih I karijerno savjetovanje | Opština Rožaje  NVO  Mladi  ZZZCG | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | Realizovano najmanje 2 radionice na temu karijernog savjetovanja za mlade na lokalnom nivou  I**zvor:** Izvještaj | 200 eura | Budžet Opštine |
| 3. | Organizovanje radionica u cilju informisanja mladih na lokalnom nivou o pravima po osnovu nezaposlenosti, aktivnim mjerama zapošljavanja i olakšanog pristupa tržištu rada | Opština Rožaje  ZZZCG-Biro rada Rožaje  Škole | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | Organizovane najmanje 2 radionice  Najmanje 20 mladih informisano o omladinskom radu, o pravima po osnovu nezaposlenosti, aktivnim mjerama zapošljavanja I olakšanog pristupa tržištu rada  **Izvor:** Izvještaj o realizovanim aktivnostima na radionicama | 200 eura | Budžet Opštine |
| 4 | Promovisanje programa samozapošljavanja mladih ljudi na gradskom i seoskom području kroz organizovanje edukativnih radionica na temu izrade biznis planova, CV-a i kreditiranja u cilju unapredjenja omladinskog rada | Opština Rožaje  Zavod za zapošljavanje  NVO | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | -2 radionice na temu izrade biznis planova i pisanja CVa  Minimum 30 mladih uključenih u radionicu  **Izvor:** Izvještaj o radu | 200 eura | Budžet Opštine |
| 5. | Organizovanje jednodnevnih edukativnih seminara na temu unapredjenja omladinskog rada kroz socijalno preduzetništvo | Opština Rožaje  Zavod za zapošljavanje  NVO | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | Organizovana najmanje 2 dvodnevni seminar o potencijalima opštine o mogućnostima unapredjenja I osiguranja kvaliteta omladinskog rada. Minimum 20 mladih uključenih u aktivnosti seminara. | 200 eura | Budžet Opštine |
| 6. | Kreiranje i realizacija promotivnog materijala u vidu informatora/flajera sa ciljem promovisanja omladinskog rada | Opština Rožaje-Sekretarijat za sport,kulturu I mlade  NVO  ZZZCG-Biro rada Rožaje | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | - Kreirano i podijeljeno 100 informatora/flajera u cilju promocije omladinskog rada na lokalnom nivou.  **Izvor:** Izvještaj o radu | 200 eura | Budžet Opštine |
| 7. | Otvaranje kancelarije za mlade u okviru Sekretarijata za sport,kulturu i mlade u skladu sa potrebama mladih I usvojenim standardima | Opština Rožaje-Sekretarijat za sport,kulturu I mlade | II ili III kvartal 2025 | Otvorena kancelarija za mlade u okviru Sekretarijata za sport,kulturu i mlade Opštine Rožaje | 9.000 eura- | Budžet Opštine |
| 8. | Uključivanje lokalnih službenika koji se bave omladinskom politikom u obuku za sticanje licence omladinskog aktiviste | Opština Rožaje-Sekretarijat za sport,kulturu I mlade  NVO | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | Obuku završio najmanje 1 lokalni službenik u čijem opisu posla je I omladinska politika  **Izvor:** Izvještaj | 1000 eura | Budžet Opštine |
| 9. | Povezivanje sa drugim kancelarijama za mlade I omladinskim servisima u cilju razvoja znanja I vještina | Opština Rožaje-Sekretarijat za sport,kulturu I mlade  Kancelarije za mlade  NVO | II kvartal 2025/IV kvartal 2026 | Najmanje odrađene dvije 2  posjete  **Izvor:** Izvještaj | 200 eura | Budžet Opštine |
| 10. | Uspostavljanje modela o informisanju mladih o prilikama u zajednici | Sekretarijat za sport,kulturu I mlade  Škole  NVO | II ili III kvartal 2025 | Kreirana viber grupa, Instagram I facebook stranica Kancelarije za mlade  **Izvor:** Izvještaj o sprovedenim aktivnostima | 200 eura | Budžet Opštine |
| 11. | Sprovođenje programa neformalnog učenja za mlade (organizovanje seminara, obuka, razmjena mladih i sl.) | Opština Rožaje-Sekretarijat za sport,kulturu I mlade  Škole  Nvo  ZZZCG-Biro rada Rožaje | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | Realizovana jedna obuka tokom trajanja akcionog plana  15 mladih prošlo obuku  **Izvor:** Izvještaj o realizovanim obukama | 300 eura | 300 eura |
| 12. | Formiranje baze podataka sa informacijama o organizacijama I institucijama koje sprovode programe za mlade u opštini Rožaje | Opština Rožaje-Sekretarijat za sport,kulturu i mlade  Nvo | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | Realizovana dva sastanka tokom trajanja akcionog plana,  Odrađena jedna baza podataka  **Izvor:** Izvještaj o realizovanim obukama | **/** | **/** |
| 13. | Organizovati edukativnu radionicu retoričkih, debatnih i komunikacionih vještina. | NVO  Opština Rožaje-Sekretarijat za sport,kulturu I mlade | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | 2 radionice – 1 generacija od 20 učenika  Izvor: Izvještaj o radu | 200 eura | Budžet Opštine |
| 14. | Implementacija evropske omladinske kartice EYCA u cilju distribucije kartice na lokalnom nivou , jačanje mobilnosti I informisanosti mladih I njihovo umrežavanja sa mladima u Crnoj Gori I van nje | Opština Rožaje-Sekretarijat za sport,kulturu I mlade | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | Distribuirano minimum 150 kartica | / | / |
| 15. | Stipendiranje studenata osnovnih I postdiplomskih studija u zemlji i inostranstvu | Opština Rožaje  Sekretarijat za sport,kulturu I mlade | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | Godišnje finansirano minimum 50 studenta/kinja po 100 eura za period od 10 mjeseci  **Izvor:** Javni konkurs, odluka, izvještaj o finansiranju 50 studenata | 50.000 eura | Budžet Opštine |
| 16. | - Promovisati mladima neformalno učenje i koncept životnog učenja;  - Realizovanje kampanja kojima se znanje i obrazovanje promovišu kao vrijednosti. | Opština Rožaje-  Sekretarijat za sport,kulturu I mlade  Škole  Nvo | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | Najmanje 1 realizovana kampanja uz učešće 20 mladih kojima se promovišu znanje i obrazovanje.  **Izvor**: Izvještaj o realizovanim kampanjama ​ | 200 eura | Budžet Opštine |
| 17. | Kontinuirano informisanje mladih o omladinskoj politici i mehanizmima njenog sprovođenja | Opština Rožaje  Nvo  Omladisnke organizacije | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | Najmanje 100 mladih informisano putem web sajta Opštine Rožaje, web sajtova omladinskih organizacija, promotivnog materijala, medija, društvenih mreža i ostalih kanala informisanja  **Izvor:** Sajt Opštine, društvene mreže | / | / |
| 18. | Informisanje putem društvenih mreža o aktivnostima vezanim za mlade i sprovodjenje omladinske politike | Opština Rožaje  Sekretarijat za sport,kulturu i mlade  NVO”Građanska inicijativa mladih | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | Najmanje 100 informisanih mladih putem društvenih mreža o aktivnostima vezanih za mlade i unapredjenje omladinske politike.  Izvor: Stranica Opštine Rožaje na društvenim mrežama | / | / |
| 19. | Organizovanje obuke kroz edukativne radionice mladih o digitalnoj pismenosti | Opština Rožaje-  Sekretarijat za sport,kulturu I mlade  Nvo | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | -Realizovana najmanje 1 radionica za minimum 20 mladih za informacijsku pismenost  **Izvor:** Izvještaj o radu | 200 eura | Budžet Opštine |
| 20. | Povećanje informisanosti mladih o ponudama na tržištu rada I povećanje motivacije mladih za aktivno traženje posla | Opština Rožaje-Sekretarijat za sport,kulturu I mlde  ZZZCG-Biro rada Rožaje  NVO”Građanska inicijativa mladih” | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | Realizovane najmanje 2 radionice za minimum 20 mladih u cilju informisanja mladih o ponudama na tržištu rada I povećanje motivacije mladih za aktivno traženje posla  Izvor: Izvještaj o realizovanim aktivnostima | 200 eura | Budžet Opštine |
| 21. | Organizovanje seminara o mogućnostima za mobilnost mladih na lokalnom nivou | Opština Rožaje-Sekretarijat za sport,kulturu I mlade  ZZZCG-Područna jedinica Rožaje  NVO”Građanska inicijativa mladih” | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | Organizovan najmanje 1 seminar za 20 mladih o mobilnosti mladih na lokalnom nivou  **Izvor:** Izvještaj o radu, Izvještaj o utrošku sredstava | 200 EUR | Budžet Opštine |
| 22. | Pružiti podršku projektima NVO koji za cilj imaju unaprijeđenja položaja mladih na lokalnom nivou. | Opština Rožaje-Sekretarijat za sport,kulturu I mlade  NVO | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | Najmanje 1 podržan projekat  **Izvor:** Izvještaj | 1500 EUR | Budžet Opštine |
| 23. | Promocija omladinske politike, rad kancelarije za mlade, Savjetu roditelja | Opština Rožaje-Sekretarijat za sport,kulturu I mlade | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | Održana minimum jedna radionica/sastanak, roditelji upoznati sa značajem omladinske politike I sadržajem koji se nudi mladima | **/** | **/** |
| 24. | Obilježiti Dan mladih 12 avgust | Opština Rožaje-Sekretarijat za sport,kulturu I mlade  NVO  Obrazovne institucije | III kvartal 2025/III kvartal 2026 | -obilježen međunarodni dan mladih 12 avgust na lokalnom nivou  **Izvor:** Izvještaj | 200 eura | Budžet Opštine |
| **Operativni cilj 2: Stvaranje uslova da mladi budu aktivni građani i građanke, uključeni u kreiranje i sprovođenje javnih politika** | | | | | | |
| **Operativni cilj (na lokalnom nivou): Stvaranje uslova da mladi budu aktivni građani i građanke, uključeni u kreiranje i sprovođenje javnih politika** | | | | | | |
|  | **Aktivnost** | **Nosioci aktivnosti** | **Početak realizacije/Završetak realizacije** | **Indikatori** | **Finansijska procjena** | **Izvor finansiranja** |
| 1. | Promovisati aktivno učešće mladih u kreiranju I sprovodjenju javnih politika na lokalnom nivou kroz organizovanje radionica | Opština Rožaje  NVO  Škole | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | Najmanje 2 radionice o aktivnom učešću mladih u kreiranju I sprovodjenju javnih politika  Najmanje 20 mladih učestvovalo u radionicama.  **Izvor:** Izvještaj | 200 eura | Budžet Opštine |
| 2. | Kontinuirano informisati javnost o inicijativama mladih ( planiranim I realizovanim) | Opština Rožaje  NVO”Građanska inicijativa mladih”  Škole | II kvartal 2025/II kvartal 2026 | Najmanje 3 promotivne aktivnosti o inicijativama mladih I primjerima dobre prakse  **Izvor:** Izvještaj | 200 eura | Budžet Opštine |
| 3. | Emitovana emisija posvećena mladima na lokalnom nivou | Opština Rožaje-Sekretarijat za sport,kulturu I mlade  RTR | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | Najmanje 2 emisije emitovane u okviru programa RTR  **Izvor:** Izvještaj | **/** | **/** |
| 4. | Podržati inicijative stvaralaštva mladih, neformalnih grupa I organizacija mladih u različitim oblastima sa posebnom pažnjom posvećenoj malim I nerazvijenim sredinama | Opština Rožaje | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | Najmanje 5 inicijativa podržano  **Izvor:** Izvještaj | 1000 eura | Budžet Opštine |
| 5. | Raspisivanje javnog konkursa za 2025.godinu, za sufinansiranje sportskih organizacija u cilju unapredjenja položaja mladih na lokalnom nivou | Opština Rožaje  Sekretarijat za sport,kulturu i mlade | I kvartal 2025 | Podržano najmanje 4 sportskie organizacije  **Izvor:** Izvještaj | 16.000 eura | Budžet Opštine |
| 6. | Organizacija radionica na temu uključivanje mladih u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, građansko obrazovanje | Opština Rožaje  Sekretarijat za sport,kulturu i mlade,  Skupština opštine Rožaje | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | Organizovane 4 radionice,najmanje 30 mladih prisustvovalo radionicama na temu uključivanje mladih u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou  **Izvor:** Izvještaj | **/** | **/** |
| 7. | Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou | Opština Rožaje-Sekretarijat za sport,kulturu i mlade,  NVO  Škole | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | Organizovane najmanje 4 debate/radionice uz uključenost svih aktera koji se bave pitanjem rodne ravnopravnosti | **/** | **/** |
| 8. | Obilježavanje međunarodnog dana OSI 3.decembar | Opština Rožaje  Sekretarijat za sport,kulturu i mlade,  JU Dnevni centar,  NVO“Udruženje paraplegučara“Rožaje | IV kvartal 2025/IV kvartal 2026 | - Obilježen međunarodni dan OSI 3.decembar  **Izvor:** rozaje.me,Izvještaj | 400 eura | Budžet Opštine |
| 9. | Okrugli sto na temu unapređenje učešća građana i I predstavnika mjesnih zajednica u odlučivanju u lokalnim samoupravama sa akcentom na učešće mladih | Opština Rožaje  Sekretarijata za sport,kulturu I mlade | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | - Organizovana najmanje 2 okrugla stola za 20 učesnika  **Izvor:** Izvještaj o realizovanim aktivnostima | 200 eura | Budžet Opštine |
| 10. | Informisati mlade sa posebnim fokusom na podsticanje učešća mladih žena i marginalizvanih grupa u društvenom životu | Opština Rožaje-Sekretarijat za sport,kulturu I mlade  NVO  Obrazovne institucije | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | - U saradnji sa NVO sektorom, obrazovnim institucijama organizovana najmanje 2 informativno-konsultativna sastanka uz učešće 20 mladih žena I mladih iz redova marginalizovanih grupa sa posebnim o aktuelnim pitanjima na lokalnom nivou I učešću u donošenju odluka  **Izvor:** Izvještaj o radu | **/** | **/** |
| 11. | Radionice “Mladi –mladim”, gdje će vršnjački edukatori organizovati radionice kako bi pomogli svojim vršnjacima da se uključe u obrazovni sistem | Opština Rožaje-Sekretarijat za sport,kulturu I mlade  NVO  Škole | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | 2 radionice Minimum 20 mladih roma uključeno u radu  **Izvor:** Izvještaj | 200 eura | Budžet Opštine |
| 12. | Podrška radu volonterskih klubova u okviru organizacija civilnog društva, škola i sl. | Opština Rožaje-Sekretarijat za sport,kulturu I mlade | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | - Najmanje 1 podržana aktivnost volonterskih klubova uz učešće 20 mladih ljudi  **Izvor:** Izvještaj | 500 eura | Budžet Opštine |
| 13. | Promocija volonterizma među mladima na lokalnom nivou | Opština Rožaje-Sekretarijat za sport,kulturu I mlade  Nvo  OO CK Rožaje | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | Organizovane najmanje 2 radionice na lokalnom nivou, najmanje 20 mladih obučeno kroz obuke OO CK Rožaje  **Izvor:** Set akcija, Izvještaj | 300 EUR | Budžet Opštine |
| **Operativni cilj 3: Ostvarivanje međuresornog doprinosa poboljšanju sveukupnog položaja mladih** | | | | | | |
| **Operativni cilj (na lokalnom nivou): Ostvarivanje međuresorne saradnje u cilju poboljšanju sveukupnog položaja mladih na lokalnom nivou** | | | | | | |
|  | **Aktivnost** | **Nosioci aktivnosti** | **Početak realizacije/Završetak realizacije** | **Indikatori** | **Finansijska procjena** | **Izvor finansiranja** |
| 1. | Uspostavljanje medjuresorne saradnje u cilju sprovodjenja aktivnosti za poboljšanje sveukupnog položaja mladih | Opština Rožaje, NVO, Obrazovne institucije, I ostale institucije čiji je cilj unapredjenje položaja mladih | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | -Održana najmanje 3 sastanka I uspostavljena saradnja sa svim institucijama kojima je u cilju unapredjenje položaja mladih na lokalnom nivou - Mladi i akteri omladinske politike uključeni u sprovodjenje aktivnosti za unapredjenje omladinkse politike  **Izvor:** Set aktivnosti, Izvještaj o radu | / | / |
| 2. | Organizovanje radionice na temu medijske pismenosti | Opština Rožaje-Sekretarijat za sport,kulturu I mlade,  NVO,  Radio televizija Rožaje-RTR | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | Organizovane 2 radionice o medijskoj pismenosti,najmanje 20 mladih prisustvovalo radionici Medijske pismenosti.  **Izvor:** Set aktivnosti, Izvještaj o radu | 200 eura | Budžet Opštine |
| 3. | Organizovanje medjuresornih sastanaka za unapređenje zdravlja i dobrobiti mladih na lokalnom nivou | Opština Rožaje-Sekretarijat za sport,kulturu I mlade, NVO, Obrazovne institucije, Biro rada Rožaje, Centar za socijalni rad | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | Organizovano najmanje 2 sastanka za unapređenje zdravlja i dobrobiti mladih na lokalnom nivou  **Izvor:** Izvještaj | / | / |
| 4. | Organizacija radionica na temu vršnjačkog nasilja | Opština Rožaje-Sekretarijat za sport,kulturu I mlade NVO, Vapitno- obrazovne institucije, Centar za socijalni rad | II kvartal 2025/II kvartal 2026 | Organizovane najmanje 2 radionice godišnje na temu vršnjačkog nasilja | 400,00 eura | Budžet Opštine |
| 5. | Organizovanja radionica za mlade na temu “Nematerijalna kulturna dobra Crne Gore” | JU Zavičajni Muzej  Sekretarijat za sport,kulturu I mlade  Dom culture  NVO | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | Organizovanje 2 radionice godišnje,najmanje 20 učesnika uzelo učešće na radionicama | / | / |
| **Operativni cilj 4: Unapređenje mehanizama za efikasno kreiranje, sprovođenje, monitoring i evaluaciju omladinske politike** | | | | | | |
| **Operativni cilj (na lokalnom nivou): Uspostaviti I kreirati jasne mehanizme za efikasnu implementaciju I sprovodjenje omladinske politike na lokalnom nivou** | | | | | | |
|  | **Aktivnost** | **Nosioci aktivnosti** | **Početak realizacije/Završetak realizacije** | **Indikatori** | **Finansijska procjena** | **Izvor finansiranja** |
| 1. | Osnivanje Savjeta za mlade | Opština Rožaje-Sekretarijat za sport,kulturu i mlade,  Skupština opštine Rožaje,  NVO | II kvartal 2025 | Osnovan Savjet za mlade na lokalnom nivou  **Izvor:** Izvještaj | **/** | **/** |
| 2. | Kontinuiran rada Savjeta za mlade i podrška radu Savjeta | Opština Rožaje-Sekretarijat za sport,kulturu i mlade,  NVO | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | Održano minimum 4 sastanka sa predstavnicima Savjeta za mlade | **/** | **/** |
| 3. | Formiranje radne grupe za praćenje i evaluaciju aktivnosi iz LAPM 2025-2026 | Opština Rožaje-Sekretarijat za sport,kulturu i mlade | I kvartal 2025/IV kvartal 2026 | Formirana radna grupa za praćenje i evaluaciju aktivnosti iz LAPM  **Izvor:** Rješenje o formiranju radne grupe | **/** | **/** |
| 4. | Monitoring i evaluacija o sprovodjenju omladinske politike i LAPM 2025-2026 na lokalnom nivou | Opština Rožaje | IV kvartal 2026 | Izvještaj o sprovedim aktivnostima u okviru LAPM 2025-2026 za unapredjenje omladinske politike na lokalnom nivou.  **Izvor:** Izvještaj | **/** | **/** |
| 5. | Izraditi Prijedlog LAPM za 2027.godinu za mlade | Opština Rožaje-Sekretarijat za sport,kulturu i mlade,  Radna gruppa | IV kvartal 2026 | - Izradjen Prijedlog LAPM 2027 na lokalnom  Izvor: Prijedlog LAPM | 600 eura | Budžet Opštine |
| 6. | Izradjen Prijedlog LAPM za 2027 za unapredjenje omladinske politike dostavljen Skupštini na usvajanje | Opština Rožaje-Sekretarijat za sport,kulturu i mlade,  Radna gruppa | IV kvartal 2026 | - Sačinjen I poslat na usvajanje prijedlog LAPM 2027 za mlade sa aktivnostima za unapredjenje omladinske politike  Izvor: Odluka, Prijedlog LAPM | **/** | **/** |
| 7. | Predvidjeti nove mehanizme finansiranja omladinske politike budžetom za 2027. godinu | Opština Rožaje-Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj, Sekretarijat za sport,kulturu I mlade | IV kvartal 2026 | - Donešena odluka o finansiranju aktivnosti za sprovodjenje omladinske politike na lokalnom nivou.  **Izvor:** Izvještaj | / | / |
| 8. | Organizovanje sastanaka subjekata omladinske politike na lokalnom nivou o značaju realizovanih aktivnosti LAPM 2025-2026 na položaj mladih na lokalnom nivou | Opština Rožaje-Sekretarijat za sport,kulturu I mlade  NVO  Škole  Omladinske organizacije | IV kvartal 2026 | Održana najmanje 2 sastanka o značaju realizovanih aktivnosti LAPM 2025-2026 na položaj mladih na lokalnom nivou  **Izvor:** Izvještaj o održanim sastancima | / | / |

1. **MONITORING I EVALUACIJA**

Monitoring je praćenje realizacije aktivnosti koje se sprovode. U slučaju Akcionog plana za mlade, pod monitoringom se podrazumijeva niz praćenja koja se sprovode u toku realizacije određenih aktivnosti iz akcionog plana, koji prate kvalitet i kvantitet tih aktivnosti. Na osnovu tih praćenja konstatovaće se uspješnost određenih aktivnosti, potvrdiće se nosioci aktivnosti, period implementacije i indikatori. Nakon monitoringa radi se evaluacija aktivnosti.

Evaluacija je procjenjivanje neke vrijednosti ili pojave po nekom utvrđenom kriterijumu ili standardu. To je procjena unaprijed projektovanih i planiranih aktivnosti nekih pojedinaca, grupa ili institucija i njihovih rezultata. Evaluacija nije samo završna procjena nekog projekta ili programa, već može biti i procjena u svim fazama planiranja i socijalnih aktivnosti.

**Monitoring i evaluacija LAPM ima tri osnovna cilja:**

* Procjena uspješnosti ostvarenja ciljeva LPAM-a,
* Praćenje efikasnosti sprovođenja definisanih aktivnosti u LAPM,
* Omogućavanje učešća mladih, civilnog društva i posebno ugroženih grupa u realizaciji, monitoringu i evaulaciji uspješnosti LAPM.

Kako bi se naprijed pomenuti ciljevi ostvarili neophodno je izgraditi jake kapacitete na lokalnom nivou, preko kojih će se obezbjediti uspješna realizacija LAPM, njegovo praćenje i procjena. Monitoring realizacije LAPM 2025-2026 trebalo bi da bude u nadležnosti Sekretarijata za sport,kulturu i mlade Opštine Rožaje u saradnji sa Radnom grupom koja je bila zadužena za pripremu dokumenta odnosno LAPM 2025-2026 a koju čine predstavnici svih relevantnih subjekata koji se bave pitanjem mladih na lokalnom nivou. Kako bi se u što većoj mjeri mladi uključili u procese planiranja i odlučivanja u opštini, neophodno je formirati Savjet za mlade, kao radno tijelo Skupštine, koje bi davalo mišljenje po pitanjima od značaja za mlade, davalo mišljenje na nacrte propisa i odluka koje donosi Skupština u oblastima značajnim za mlade.

Četvorogodišnja strategija za mlade 2023-2027 na državnom nivou i Akcioni plan za mlade u opštini Rožaje 2025-2026, napisani su sa ciljem da da predstavljaju veoma važan dokument koji sadržajno i strateški prilazi rješavanju problema i zadovoljavanja potreba mladih. Stalna konsultacija uključenih subjekata u izradi, a kasnije i u realizaciju aktivnosti, doprinijeće aktualizaciji strategije u skladu s trenutnim potrebama i redefinisanjem problema i potreba mladih. Stoga strategija ne predstavlja konačni dokument, već proces koji traje i koji je podložan izmjenama i dopunama. U monitoring trebaju biti uključeni svi relevantni subjekti koji se bave problematikom omladinske politike, ne samo osobe koje su sudjelovale u izradi Akcionog plana, već i implementatori, ciljne grupe (korisnici, tj. mladi), te druge organizacije, institucije i ustanove koje imaju kontakta s mladima.

1. LAPM-Lokalni akcioni plan za mlade [↑](#footnote-ref-1)
2. član 2 Zakona o mladima ("Službeni list" Crne Gore, broj 25/2019) [↑](#footnote-ref-2)
3. Izvor: Mladi u savremenom društvu, <https://bit.ly/2tSKqf8> Preuzeto: 21.12.2025 [↑](#footnote-ref-3)
4. LAP-Lokalni akcioni plan [↑](#footnote-ref-4)
5. Član 1: Zakon o nevladinim organizacijama („Sl. list CG“, br. 037/17) [↑](#footnote-ref-5)