Crna Gora

OPŠTINA ROŽAJE

DIREKCIJA ZA INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE

PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI

ZA 2026. GODINU

Program izgradnje objekata od opšteg interesa

Predlagač: Opština Rožaje

Obrađivač: Direkcija za investicije i razvojne projekte

Rožaje, mart 2026. godine

PROGRAMA INVESTICIONIH AKTIVNOSTI

OPŠTINE ROŽAJE ZA 2026.GODINU

Programom investicionih aktivnosti Opštine Rožaje za 2026. godinu (u daljem tekstu: Program) definišu se prioritetne aktivnosti i potrebna sredstva za uređenje prostora opštine Rožaje u 2026. godini. Programom planirani investicioni zahvati predstavljaju prioritet u izgradnji. Planirana sredstva za realizaciju Programa iznose 3,563,284.85 € i podjeljena su u pet kategorija u zavisnosti od radova ili usluga koje su potrebne za realizaciju prema tabeli:

REKAPITULACIJA

PROGRAM IZGRADNJE OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA NA LOKALNOM NIVOU

| REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |  | Planirani iznos sredstava |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Sanacija i adaptacija lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca |  |  |  |  | € 1,166,600.00 |  |  |  |  |  |
| 02 | Sanacija i adaptacija gradskih ulica |  |  |  |  |  |  | € 850,000.00 |  |  |  |
| 03 | Izgradnja lokalne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  | € 1,316,684.85 |  |
| 04 | Usluge stručnog nadzora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | € 60,000.00 |
| 05 | Izrada projektne dokumentacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  | € 170,000.00 |
|  | UKUPNO |  |  |  | € 3,563,284.85 |  |  |  |  |  |  |

1 SANACIJA I ADAPTACIJA LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTNIH PRAVACA

01. Sanacija i adaptacija lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca je kontinuirana aktivnost koja se sprovodi u cilju obezbjeđivanja unaprijeđenja infrastrukture na ruralnom području. Planirana sredstva za ovu namjenu u toku 2026. godine iznose 1,166,600.00 €. Planirana je realizacija investicionih aktivnosti na području 25 mjesnih zajednica na ruralnom području.

Dionice su predviđene u skladu sa prioritetima koje su dostavili savjeti mjesnih zajednica, stanjem i potrebama na terenu, kao i zahtjevima građana. Planirane dionice su nastavak višegodišnjeg investicionog ulaganja u putnu infrastrukturu na ruralnom području.

Dodatna sredstva za unaprijeđenje infrastrukture na ruralnom području objezbjeđuju se u saradnji Opštine Rožaje sa Vladom Crne Gore, posredstvom Ministarstva javnih radova kroz program pomoći lokalnim uprava. Planirana sredstva za ovu namjenu planirana su u iznosu od 1,863,500.00€.

Tabelarni prikaz planiranih investicionih radova na sanaciji i adaptaciji lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca:

Tabela. 1

| Redni broj | Opis investicione aktivnosti, naziv po strukturi i mjestu realiziacije | Lokacija | Planirani iznos sredstava iz budžeta opštine Rožaje | Planirani iznos sredstava obezbjeđen iz budžeta Vlade Crne Gore | Period realizacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sanacija i adaptacija lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca | Ruralno područje | € 1,166,600.00 | € 1,863,500.00 | II kvartal |
| Adaptacija lokalnih puteva za mjesne zajednice na ukupno 25 mjesnih zajednica, pozicija obuhvata planirana sredstva za izvođenje radova na adapaciji i sanaciji kolovoznih površina ugradnjom asfaltnog kolovoza, sanacijom kosina, izgradnjom bankina i bermi, kao i uređenje odvodnih kanala i izgradnjom propusta. |  |  |  |  |  |
| r.b. MZ | Mjesna zajednica | Planirani iznos sredstava | Izvor finansiranja | Aktivnosti | Period realizacije |
| 1 MZ Balotiće |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Sanacija glavnog puta od Plunaca do objekta škole | € 80,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
|  |  | € 30,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 1.2 | Adaptacija glavnog puta kroz selo Njeguš | € 25,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
|  |  | € 55,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 1.3 | Adaptacija putnog pravca prema zaseoku Fejzići i Dautovići | € 60,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 2 MZ Bać |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Adaptacija i izgradnja novih asfaltnih puteva kraci prema Murićima, Kurbardovićima i Džudževićima | € 80,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
|  |  | € 50,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 2.2 | Adaptacija i asfaltiranje glavnog puta - selo Crnča | € 40,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
|  |  | € 30,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 2.3 | Adaptacija i asfaltiranje glavnog puta - selo Stupa | € 40,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
|  |  | € 20,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 2.4 | Adaptacija i asfltiranje dionice lokalnog puta prema Šahićima i Dautovićima | € 30,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |

| r.b. MZ | Mjesna zajednica | Planirani iznos sredstava | Izvor finansiranja | Aktivnosti | Period realizacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 MZ Bukovica |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Adaptacija i asfaltiranje lokalnih putnih pravaca - zaseok Rijeka, pravoslavnog groblje, Karaula i Kurtanovići | € 160,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
| 3.2 | Adaptacija i asfaltiranje dionica zaseok Ivanovići, Đukići uz nasipanje makadamskog puta u dužini od 2km | € 80,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
| 3.3 | Adaptacija i asfaltiranje dionice prema Lukačima - nastavak sanacije putnog pravca | € 45,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 4 MZ Bašča |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Adaptacija i asfaltiranje glavnog puta u selu i kraci | € 150,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
| 5 MZ Biševo |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Adaptacija i asfaltiranje dionica zaseok Omerovići i Mukovići | € 100,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
| 5.2 | Adaptacija i asfaltiranje dionice naselje Crnokrpe | € 38,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
| 5.3 | Adaptacija putnog pravca prema objektu džamije i platoa ispred džamije | € 45,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 6 MZ Besnik |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Adaptacija i sanacija glavnog puta kroz selo | € 40,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
|  |  | € 45,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |

| r.b. MZ | Mjesna zajednica | Planirani iznos sredstava | Izvor finansiranja | Aktivnosti | Period realizacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 MZ Bogaje |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Adaptacija i sanacija dionice prema kući Ž. Magdelinića | € 40,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 8 MZ Bijela Crkva |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Adaptacija i asfatiranje dionice od Dugog potoka do sela | € 40,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
| 9 MZ Klanac |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Adaptacija i asfaltiranje lokalnog puta od objekta džamije do škole | € 40,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 9.2 | Sanacija glavnog puta kroz selo | € 45,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
| 10 MZ Daciće |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Adaptacija i asfaltiranje dionice prema zaseoku Gornji Bukelj | € 60,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 10.2 | Adaptacija i asfaltiranje dionice prema zaseoku Donji Bukelj | € 60,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
| 11 MZ Koljeno |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Adaptacija i asfaltiranje dionice - zaseok Mujevići i Bralići | € 60,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
| 11.2 | Sanacija glavnog puta kroz selo | € 35,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 12 MZ Kalače |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Adaptacija i sanacija putnih pravaca u selu Gusnice | € 60,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 12.2 | Asfaltiranje lokalnog puta - nastavak prema groblju | € 15,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 12.3 | Adaptacija i asfaltiranje putnog pravca - Kalače | € 25,500.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |

| r.b. MZ | Mjesna zajednica | Planirani iznos sredstava | Izvor finansiranja | Aktivnosti | Period realizacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 MZ Kajevići |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Adaptacija i asfaltiranje glavnog puta od sela prema katunima | € 160,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
| 14 MZ Jablanica |  |  |  |  |  |
| a) | Adaptacija i asfatiranje lokalnog putnog pravca - dionice prema školi | € 40,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
| b) | Adaptacija i sanacija glavnog puta kroz selo | € 40,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 15 MZ Gornja Lovnica |  |  |  |  |  |
| a) | Adaptacija seoskog puta u selu, sa izgradnjom potpornog zida | € 40,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 16 MZ Donja Lovnica |  |  |  |  |  |
| a) | Adaptacija i asfaltiranje putnog pravca dionica zaseok Ramovići | € 90,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
| b) | Adaptacija i asfaltiranje putnog pravca zaseok Tuzova luka | € 80,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
| 17 MZ Grahovo |  |  |  |  |  |
| a) | Adaptacija i sanacija lokalnog puta iznad energetskih objekata EPCG | € 30,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
| 18 MZ Grižica |  |  |  |  |  |
| a) | Adaptacija i asfaltiranje glavnog seoskog puta | € 45,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 19 MZ Lučice |  |  |  |  |  |
| a) | Sanacija glavnog seoskog puta - dionica od Sastanaca prema selu | € 20,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
|  |  | € 30,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |

| r.b MZ | Mjesna zajednica | Planirani iznos sredstava | Izvor finansiranja | Aktivnosti | Period realizacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 MZ Paučina |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Adaptacija glavnog seoskog puta prema objektu seoske škole | € 65,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 21 MZ Plunce |  |  |  |  |  |
| a) | Sanacija puta uz Plunčansku rijeku | € 40,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 22 MZ Ćosovica |  |  |  |  |  |
| a) | Adaptacija i asfaltiranje glavnog seoskog puta prema objektu seoske škole | € 35,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| b) | Adaptacija i asfaltiranje lokalnog puta dionica od Lomova - škole - Pepića | € 60,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
| 23 MZ Radetina |  |  |  |  |  |
| a) | Adaptacija lokalnog puta dionica Biševo - Radetina | € 100,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
|  |  | € 100,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
| 24 MZ Seošnica |  |  |  |  |  |
| a) | Adaptacija i asfaltiranje glavnog seoskog puta dionica prema objektu džamije i dionica groblje do objekta seoske škole | € 70,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
| b) | Adaptacija i asfaltiranje lokalnog puta dionica iznad hotela Aldi | € 50,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
| 25 MZ Sređani |  |  |  |  |  |
| a) | Adaptacija lokalnog puta - završetak radova na dionicama koje su bile predmet sanacije | € 25,000.00 | Opština Rožaje | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| b) | Adaptacija i sanacija loklanog puta prema džamiji | € 40,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
| c) | Adaptacija i asfaltiranje dionica put od Ružda K. do seoskog groblja | € 50,000.00 | Vlada Crne Gore | Potpisivanje ugovora sa MJR; Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II-III kvartal |
| Adaptacija makadanskih i neuređenih puteva ne teritoriji ruralnog područja opštine, pozcija obuhvata nasipanje i uređenje posteljice puta, uređenje elemenata odvodonje, zaštite kosina i obezbjeđivanje dionica za mimoilaženje, izrada cjevastih i pločastih propusta, stabilizacija trupa puta uz vodotoke |  |  |  |  |  |
| 26 | Sanacija makadamskih kolovoza na ruralnom području | Ruralno područje | € 48,300.00 | Opština Rožaje | II kvartal |
| 27 | Proboj i uređenje novih puteva na ruralnom području | Ruralno područje | € 48,300.00 | Opština Rožaje | II kvartal |

2 UREĐENJE GRADSKIH ULICA

0.2 Uređenje gradskih ulica, na području četiri mjesne zajednice na gradskom području planirano je uređenje saobraćajnih površina u iznosu od 850,000.00 €. Planirano je uređenje saobraćajnih površina na gradskih ulicama sa sanacijom udarnih rupa. Radovi se odnose na sanaciju postojećih gradskih ulica, kao i pristupnih ulica sa makadamskim i asfaltnim zastorom.

Ulice i dijelovi ulica na kojima će se vršiti uređenje asfaltnog zastora biće definisane u javnom pozivu za izbor izvođača radova u skladu sa dostavljenim planovima mjesnih zajednica i stanjem na terenu.

Tabela. 2

| r.b p.b | Opis investicionih radova | Lokacija | Planirani iznos sredstava | Aktivnosti | Period realizacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sanacija i adaptacija gradskih ulica - Pozicija obuhvata radove na sanaciji asflatnog zastora na gradskim ulicama, uređenje hidrotehničke infrastrukture i atmosferske kanalizacije.

| 2 | Uređenje gradskih ulica |  | € 850,000.00 | Opština Rožaje | II kvartal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sanacija i adaptacija gradskih ulica | Gradsko područje | € 750,000.00 | Izrada predmjera radova; Izrada projektne dokumentacije; Ugovaranje javne nabavke - radovi. | II kvartal |
| 2 | Sanacija udarnih rupa - hitna sanacija udarnih oštećenja na kolovozu | Gradsko područje | € 100,000.00 | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |

3 PROJEKTI IZGRADNJE LOKALNE INFRASTRUKTURE

0.3 Izgradnja lokalne infrastrukture obuhvata projekte koji se odnose na izgradnju nove i sanaciju postojeće infrastrukture na gradskom području, a uključuje izgradnju i sanaciju saobraćajne infrastrukture, hidrotehničkih objekata, rasvjete, izgradnju pješačkih staza i uređenje zelenih površina. Ukupna planirana sredstva za ovu namjenu su 1,316,684.00 €.

Tabela br.3

| r.b p.b | Opis investicionih radova | Lokacija | Planirani iznos sredstava | Aktivnosti | Period realizacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | Izgradnja lokalne infrastrukture |  | € 1,316,684.85 | Opština Rožaje |  | U toku godine |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komunalna infrastruktura obuhvata sve vrste radove na uređenjenu komunalne infrastrukture na teritoriji opštine uključujući sanaciju hidrotehničkih objekata, rasvjete i drugih intervenicija. | Gradsko područje | € 238,684.85 |  | Izrada predmjera radova; Izrada projektne dokumentacije; Ugovaranje javne nabavke - radovi. |  | I-IV kvartal |  |
| 2 | Adaptacija ulice u naselju Ibarac, pozicija obuhvata adaptaciju hidrotehničke infrastrukture i kolovoznog zastora u naselju Ibarac u dužini od 500m. | Ibarac | € 100,000.00 |  | Izrada predmjera radova; Izrada projektne dokumentacije; Ugovaranje javne nabavke - radovi. |  | II kvartal |  |
| 3 | Izgradnja nove pristupne ulice u naselju Bandžovo brdo, projekat obhvata prvu fazu radova na izgradnji infrastrukture. | Desna obala Ibra | € 180,000.00 |  | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. |  | II kvartal |  |
| 4 | Izgradnja Trga IX crnogorske brigade, pozicija obuhvata potpunu rekonstrukciju | Lijeva obala Ibra | € 200,000.00 |  | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. |  | II kvartal |  |
| 5 | Adaptacija pješačke staze u ulici Jaha Kurtagića u dužini od cca 1km uz korito rijeke Ibar | Lijeva obala Ibra | € 200,000.00 |  | Izrada predmjera radova; Izrada projektne dokumentacije; Ugovaranje javne nabavke - radovi. |  | II kvartal |  |
| 6 | Sanacija pješačkih mostova preko rijeke Ibar - sanacija obuhvata adaptaciju dijelova mostova, pristupne rampe, ograde kao i rasvjetu na tri mosta u užem gradskom jezgru. | Gradsko područje | € 80,000.00 |  | Izrada predmjera radova; Izrada projektne dokumentacije; Ugovaranje javne nabavke - radovi. |  | II kvartal |  |

| 7 | Nabavka i ugradnja mobilijara na Gradskom trgu, pozicija obuhvata zamjenu mobilijara na samom trgu kao i ulicama 13.jul, Maršala Tita i Ulici 30. septembar. | Desna obala Ibra | € 30,000.00 | Izrada predmjera radova; Izrada projektne dokumentacije; Ugovaranje javne nabavke - radovi. | II kvartal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Uređenje glavnog gradskog trga, pozicija obuhvata sanaciju sebilja i pristupnih rampi i druga uređenja površine trga. | Desna obala Ibra | € 40,000.00 | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | II kvartal |
| 9 | Postavljanje nove rasvjete na pješačkoj stazi u naselju Zeleni, od Ulice 30.septembar do kružnog toka na magistralnom putu M-5. | Desna obala Ibra II | € 48,000.00 | Izrada predmjera radova; Izrada projektne dokumentacije; Ugovaranje javne nabavke - radovi. | II kvartal |
| 10 | Izgradnja hidrotehničke infrastrukture Vodovoda Šušteri | Lijeva obala Ibra | € 200,000.00 | Izrada predmjera radova; Ugovaranje javne nabavke. | III kvartal |

4 STRUČNI NADZOR

0.4 Usluge stručnog nadzora u cilju obezbjeđivanja kontrole kvaliteta izvođenja radova i zakonskih propisa za investicione projekte planirane Programom, kao i projekte koji će se finansirati iz drugih izvora planirana su sredstva u iznosu od 60,000.00 €, koja će se realizovati prema ugovorenim radovima.

Tabela br.4

| r.b | Opis investicionih aktivnosti | Lokacija | Planirani iznos sredstava | Aktivnosti | Period realizacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | Usluge stručnog nadzora | Teritorija opštine | € 60,000.00 | Opština Rožaje | U toku godine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija obuhvata planirana sredstva za usluge stručnog nadzora za sve pozicije radova koje su predviđene Programom i drugim izvorima finansiranja. Aktivnosti koje je potrebno izvršiti su objavljivanje javne nabavke i ugovaranje. |  |  |  |  |  |

5 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

0.5 Izrada projektne dokumentacije obuhvata aktivnosti u cilju obezbjeđivanja spremnosti projekata za realizaciju i finansiranje, ovo je kontinuirana aktivnosti koja se sprovodi nakon što se pribave tehnički uslovi za izradu projektne dokumentacije. Programom su predviđena sredstva za sufinasiranje projektne dokumentacije budući da Opština Rožaje koristi druge fondove koji su raspoloživi za finansiranje izrade projektne dokumentacije.

Tabela br.5

| r.b p.b | Opis investicionih aktivnosti | Lokacija | Planirani iznos sredstava | Aktivnosti | Period realizacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 0.5 | Izrada projektne dokumentacije | Teritorija opštine | € 170,000.00 | Opština Rožaje | U toku godine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generalna pozicija obuhvata kumulativnu vrijednost za planiranu izradu projektne dokumentacije. Dinamika trošenja sredstava uslovljena je dostavljanjem urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije. | Teritorija opštine | € 135,500.00 | Izrada projektnog zadatka; Ugovaranje javne nabavke - usluge. | I-IV kvartal |
| 3 | Izrada glavnog revidovanog projekta uređenja korita Lovničke rijeke, u skladu sa UTU izdatim od strane Sekretarijata za uređenje prostora | Teritorija opštine | € 10,000.00 | Izrada projektnog zadatka; Ugovaranje javne nabavke - usluge. | II kvartal |
| 4 | Izrada glavnog projekta sistema za transport otpadnih voda iz urbanog područja do lokacije postrojenja za preradu otpadnih voda | Teritorija opštine | € 4,500.00 | Izrada projektnog zadatka; Ugovaranje javne nabavke - usluge. | I kvartal |
| 5 | Izrada idejnog rješenja sanacije privremenog odlagališta za komunalni i neopasni građevinski otpad Mostina |  | € 10,000.00 | Izrada projektnog zadatka; Ugovaranje javne nabavke - usluge. | I kvartal |
| 6 | Izrada projekta tehničke regulacije saobraćaja za opštinu Rožaje |  | € 10,000.00 | Izrada projektnog zadatka; Ugovaranje javne nabavke - usluge. | I kvartal |